## Sheet 1
ID задачи | Название задачи | Проект | Создана | Автор | Исполнитель | Дедлайн | Дата выполнения | Факт, ч.
TP-139 | Согласовать изменения структуры презентации | ProTalk | 29.05.2025 10:27 | Артём | Артём |  |  | 2
TP-138 | отладить API | ProTalk | 29.05.2025 10:23 | Артём | Артём, Кирилл |  |  | 0
TP-137 | Оформить гит | ProTalk | 29.05.2025 10:23 | Артём | Артём |  |  | 0
TP-136 | Сделать демонстрацию на моковых данных | ProTalk | 29.05.2025 10:22 | Артём | Артём | 03.06.2025 |  | 0
TP-135 | С учетом всех описаний составить и оформить road-map 2.0 | ProTalk | 29.05.2025 10:22 | Артём |  | 04.06.2025 |  | 0
TP-134 | Подготовить описание алгоритма, что мы реализуем просто тестами базами данных, где используется нейронка, где и то и другое | ProTalk | 29.05.2025 10:22 | Артём | Артём, Uliana | 04.06.2025 | 03.06.2025 08:26 | 3
TP-133 | Описать процесс всех этапов взаимодействия клиента ЦА1 с приложением, какие данные получает он, какие данные собираем мы, что он получает в итоге, собрать из того что есть в тз и сформулировать это для презентации. Аналогично для ЦА2 | ProTalk | 29.05.2025 10:21 | Артём |  | 04.06.2025 |  | 0
TP-132 | Статистика и формулировка ЦА2 для презентации - адаптировать данные которые есть сейчас. - сформировать бизнес модель и сформировать "КП" для клиентов | ProTalk | 29.05.2025 10:21 | Артём |  |  |  | 0
TP-131 | Статистика и формулировка ЦА1 для презентации - адаптировать данные которые есть сейчас. - сформировать бизнес модель и сформировать "КП" для клиентов | ProTalk | 29.05.2025 10:20 | Артём |  |  |  | 0
TP-130 | Посчитать окупаемость приложения 1 3 5 лет - Потенциальная прибыль - расходы на содержание и тренировку моделей. (посчитать стоимость тренировки ИИ) | ProTalk | 29.05.2025 10:20 | Артём |  |  |  | 0
TP-129 | Сформулировать и оформить проблематику для презентации | ProTalk | 29.05.2025 10:19 | Артём |  |  | 03.06.2025 08:26 | 0.5
TP-128 | Подготовка презентации | ProTalk | 19.05.2025 22:15 | Артём | Артём, Uliana, Кирилл |  | 29.05.2025 10:17 | 3
TP-127 | Написание курсового проекта | ProTalk | 19.05.2025 22:15 | Артём | Кирилл | 04.06.2025 |  | 0
TP-126 | Бизнес часть и документация | ProTalk | 19.05.2025 22:09 | Артём | Uliana |  | 29.05.2025 10:24 | 1
TP-125 | Исправить критические ошибки фронтенда | ProTalk | 17.05.2025 14:51 | Артём | Артём |  | 17.05.2025 14:52 | 3
TP-124 | Собрать тесты для загрузки | ProTalk | 13.05.2025 17:47 | Артём | Кирилл |  | 19.05.2025 23:38 | 3
TP-123 | Собрать статьи для загрузки | ProTalk | 13.05.2025 17:47 | Артём | Кирилл |  | 17.05.2025 19:51 | 2
TP-122 | Сделать наполнение тестов | ProTalk | 13.05.2025 17:45 | Артём | Кирилл |  |  | 0
TP-121 | Наполнение статей в приложении | ProTalk | 13.05.2025 17:45 | Артём | Артём |  |  | 0
TP-120 | Собрать требования к итоговой презинтации | ProTalk | 13.05.2025 17:44 | Артём | Артём |  | 14.05.2025 12:46 | 0.16667
TP-118 | тест и настройка онборд экрана | ProTalk | 09.05.2025 16:35 | Артём |  |  | 17.05.2025 14:51 | 2
TP-117 | Переработать тз | ProTalk | 08.05.2025 17:51 | Артём | Кирилл |  | 19.05.2025 23:38 | 4
TP-116 | Bpmn | ProTalk | 08.05.2025 17:45 | Артём | Uliana |  | 29.05.2025 10:23 | 2
TP-115 | Сиквенс диаграмма | ProTalk | 08.05.2025 17:45 | Артём | Артём |  | 09.05.2025 16:33 | 2
TP-114 | Диаграмма развертывания | ProTalk | 08.05.2025 17:45 | Артём | Артём |  | 08.05.2025 22:48 | 0.5
TP-113 | диаграмма компонентов | ProTalk | 08.05.2025 17:44 | Артём | Артём |  | 08.05.2025 21:11 | 1
TP-112 | Erd | ProTalk | 08.05.2025 17:44 | Артём | Артём |  | 08.05.2025 20:11 | 2
TP-111 | User story map | ProTalk | 08.05.2025 17:44 | Артём | Артём |  | 08.05.2025 18:40 | 0.5
TP-110 | Use case диаграмма | ProTalk | 08.05.2025 17:43 | Артём | Uliana |  | 08.05.2025 18:23 | 0.5
TP-109 | Диаграмма-активностей | ProTalk | 08.05.2025 17:43 | Артём | Артём |  | 08.05.2025 18:16 | 0.5
TP-108 | написание авто тестов | ProTalk | 06.05.2025 08:20 | Артём | Uliana |  |  | 0
TP-107 | добавить дизайн экрана статьи | ProTalk | 06.05.2025 08:18 | Артём | Артём |  | 09.05.2025 16:34 | 1
TP-106 | Добавить дизайн экрана теста | ProTalk | 06.05.2025 08:18 | Артём | Артём |  | 09.05.2025 16:34 | 1
TP-105 | Добавить возможность удаления фотографии | ProTalk | 06.05.2025 08:16 | Артём | Артём |  | 09.05.2025 16:34 | 0.5
TP-104 | запуск на тестовой группе | ProTalk | 04.05.2025 18:25 | Артём |  |  |  | 0
TP-103 | настройка CI/CD процесса | ProTalk | 04.05.2025 18:10 | Артём | Кирилл |  |  | 0
TP-102 | Объединение front и back | ProTalk | 04.05.2025 18:10 | Артём | Артём |  | 09.05.2025 16:34 | 1
TP-101 | Тесты UI | ProTalk | 04.05.2025 18:09 | Артём |  |  |  | 2
TP-100 | тестовая документация | ProTalk | 04.05.2025 17:07 | Артём | Uliana |  |  | 0
TP-99 | Презентация к аттестации | ProTalk | 04.05.2025 17:06 | Артём | Артём |  | 04.05.2025 18:29 | 0
TP-98 | подключение api на фронт | ProTalk | 03.05.2025 05:15 | Артём | Артём |  | 09.05.2025 16:33 | 4
TP-97 | Доработки фронтенд | ProTalk | 02.05.2025 16:07 | Артём | Артём, Uliana |  | 03.05.2025 05:15 | 0
TP-95 | Внести правки в тз | ProTalk | 08.04.2025 15:10 | Артём | Uliana | 20.04.2025 | 08.05.2025 17:51 | 0
TP-94 | Установить и настроить необходимый софт (Артём) | ProTalk | 04.04.2025 14:40 | Артём | Артём |  | 05.04.2025 15:15 | 0
TP-89 | Реализовать базовые операции с БД: создание, чтение, обновление, удаление (CRUD). | ProTalk | 04.04.2025 14:20 | Артём | Кирилл |  | 04.05.2025 18:30 | 0
TP-88 | Настроить подключение к PostgreSQL с использованием SQLAlchemy. | ProTalk | 04.04.2025 14:20 | Артём | Кирилл |  | 04.05.2025 18:30 | 0
TP-87 | 6.2: Адаптер для работы с БД (Backend) | ProTalk | 04.04.2025 14:19 | Артём | Кирилл | 13.04.2025 | 03.05.2025 05:15 | 0
TP-86 | Реализовать логику для отправки запросов и получения ответов от GPT. | ProTalk | 04.04.2025 14:17 | Артём |  |  |  | 0
TP-85 | Создать адаптер для взаимодействия с OpenAI API. | ProTalk | 04.04.2025 14:17 | Артём |  |  |  | 0
TP-84 | Разобраться как работает интеграция OpenAI, что требуется какие возможности закрывает какие нет | ProTalk | 04.04.2025 14:17 | Артём |  |  |  | 0
TP-83 | 6.1: Адаптер для работы с OpenAI (Backend) | ProTalk | 04.04.2025 14:17 | Артём | Артём | 11.04.2025 |  | 0
TP-82 | Реализовать логику для обработки тестов (например, сохранить результаты тестирования). | ProTalk | 04.04.2025 14:16 | Артём | Кирилл |  | 04.05.2025 18:30 | 0
TP-81 | Создать эндпоинты для получения тестов и вопросов. | ProTalk | 04.04.2025 14:16 | Артём | Кирилл |  | 04.05.2025 18:30 | 0
TP-80 | 5.2: Эндпоинты API для тестов (Backend) | ProTalk | 04.04.2025 14:16 | Артём | Кирилл | 13.04.2025 | 03.05.2025 05:15 | 0
TP-79 | Реализовать CRUD-операции для тестов (получение вопросов, получение вариантов ответов). | ProTalk | 04.04.2025 14:15 | Артём | Кирилл |  | 04.05.2025 18:30 | 0
TP-78 | Создать модели данных для тестов (тема, вопросы, варианты ответов). | ProTalk | 04.04.2025 14:15 | Артём | Кирилл |  | 04.05.2025 18:30 | 0
TP-77 | 5.1: Сервис для тестов — создание структуры (Backend) | ProTalk | 04.04.2025 14:15 | Артём | Кирилл | 13.04.2025 | 03.05.2025 05:15 | 0
TP-76 | Проверить работу эндпоинтов с помощью Postman или аналогичных инструментов. | ProTalk | 04.04.2025 14:14 | Артём |  |  | 04.05.2025 18:31 | 0
TP-75 | Реализовать фильтрацию и поиск в базе знаний. | ProTalk | 04.04.2025 14:14 | Артём |  |  | 04.05.2025 18:31 | 0
TP-74 | Создать эндпоинты для получения разделов, тем и статей. | ProTalk | 04.04.2025 14:14 | Артём |  |  | 04.05.2025 18:31 | 0
TP-73 | 4.2: Эндпоинты API для знаний (Backend) | ProTalk | 04.04.2025 14:13 | Артём | Кирилл | 12.04.2025 | 03.05.2025 05:15 | 0
TP-72 | Интегрировать с FastAPI для получения данных через API. | ProTalk | 04.04.2025 14:13 | Артём | Кирилл |  | 04.05.2025 18:30 | 0
TP-71 | Реализовать CRUD-операции для знаний (получение разделов, получение тем, получение статей). | ProTalk | 04.04.2025 14:13 | Артём | Кирилл |  | 04.05.2025 18:30 | 0
TP-70 | Создать модели данных для знаний (разделы, темы, статьи). | ProTalk | 04.04.2025 14:13 | Артём | Кирилл |  | 04.05.2025 18:30 | 0
TP-69 | 4.1: Сервис для знаний — создание структуры (Backend) | ProTalk | 04.04.2025 14:12 | Артём | Кирилл | 12.04.2025 | 03.05.2025 05:15 | 0
TP-68 | Подключить экраны к соответствующему контенту (например, экран База знаний будет показывать список разделов). | ProTalk | 04.04.2025 14:12 | Артём | Uliana |  | 04.05.2025 18:31 | 0
TP-67 | Реализовать переходы между экранами при нажатии на вкладки. | ProTalk | 04.04.2025 14:12 | Артём | Uliana |  | 04.05.2025 18:31 | 0
TP-66 | Создать нижнюю панель с пятью вкладками: "Знания", "Тесты", "Собеседование", "История собеседований", "Профиль". | ProTalk | 04.04.2025 14:12 | Артём | Uliana |  | 04.05.2025 18:31 | 0
TP-65 | 3.1: Реализация нижней панели навигации (Frontend) | ProTalk | 04.04.2025 14:11 | Артём | Uliana | 28.04.2025 | 02.05.2025 16:07 | 0
TP-64 | Обработать ошибки от сервера (например, неправильный email или пароль). | ProTalk | 04.04.2025 14:10 | Артём | Uliana |  | 04.05.2025 18:31 | 0
TP-63 | Реализовать экран входа с полями email и пароля и кнопкой для аутентификации. | ProTalk | 04.04.2025 14:10 | Артём | Uliana |  | 25.04.2025 23:11 | 0
TP-62 | Интегрировать с сервером для отправки данных регистрации. | ProTalk | 04.04.2025 14:10 | Артём | Uliana |  | 04.05.2025 18:31 | 0
TP-61 | Реализовать валидацию формы на клиенте (проверка формата email и сложности пароля). | ProTalk | 04.04.2025 14:09 | Артём | Uliana |  | 04.05.2025 18:31 | 0
TP-60 | Разработать экран регистрации (с полями email и пароля). | ProTalk | 04.04.2025 14:09 | Артём | Uliana |  | 25.04.2025 23:11 | 0
TP-59 | 2.3: Реализация регистрации и входа на клиентской части (Frontend) | ProTalk | 04.04.2025 14:09 | Артём | Uliana | 03.05.2025 | 02.05.2025 16:07 | 0
TP-58 | Интегрировать библиотеку для работы с отправкой email (например, smtplib или SendGrid) | ProTalk | 04.04.2025 14:09 | Артём | Кирилл |  | 04.05.2025 18:30 | 0
TP-57 | Обработать запрос на подтверждение email и обновить статус пользователя в базе данных. | ProTalk | 04.04.2025 14:08 | Артём | Кирилл |  | 04.05.2025 18:30 | 0
TP-56 | Реализовать отправку email для подтверждения (с уникальной ссылкой). | ProTalk | 04.04.2025 14:08 | Артём | Кирилл |  | 04.05.2025 18:30 | 0
TP-55 | 2.2: Реализация сервиса подтверждения email (Backend) | ProTalk | 04.04.2025 14:08 | Артём | Кирилл |  | 03.05.2025 05:15 | 0
TP-54 | Настроить проверку уникальности email при регистрации. | ProTalk | 04.04.2025 14:06 | Артём | Кирилл |  | 11.04.2025 16:58 | 0
TP-53 | Реализовать хеширование паролей для безопасности (например, с использованием passlib). | ProTalk | 04.04.2025 14:06 | Артём | Кирилл |  | 11.04.2025 16:58 | 0
TP-52 | Интеграция с FastAPI для выполнения этих операций. | ProTalk | 04.04.2025 14:06 | Артём | Кирилл |  | 11.04.2025 16:58 | 0
TP-51 | Реализовать CRUD-операции для пользователя (создание, редактирование, удаление). | ProTalk | 04.04.2025 14:06 | Артём | Кирилл |  | 04.05.2025 18:30 | 0
TP-50 | Создать модель пользователя в SQLAlchemy (с полями email, пароль, и статус подтверждения email). | ProTalk | 04.04.2025 14:06 | Артём | Кирилл |  | 03.05.2025 05:15 | 0
TP-49 | 2.1 Создание модели и сервиса для пользователя (Backend) | ProTalk | 04.04.2025 14:05 | Артём | Кирилл | 10.04.2025 | 03.05.2025 05:15 | 0
TP-48 | Установить весь необходимый софт и настроить его (Кирилл) | ProTalk | 04.04.2025 14:04 | Артём | Кирилл |  | 04.05.2025 18:31 | 0
TP-47 | Установить весь необходимый софт и настроить его (Ульяна) | ProTalk | 04.04.2025 14:03 | Артём | Uliana |  | 04.05.2025 18:31 | 0
TP-46 | Настроить окружение для клиента Flutter, включая все зависимости (http, flutter_bloc и т.д.). | ProTalk | 04.04.2025 14:03 | Артём | Артём |  | 05.04.2025 15:15 | 0
TP-45 | Установить FastAPI, SQLAlchemy, PostgreSQL и другие зависимости. | ProTalk | 04.04.2025 14:03 | Артём | Артём |  | 05.04.2025 15:15 | 0
TP-44 | Подготовить docker-compose для контейнеров с сервером и базой данных | ProTalk | 04.04.2025 14:03 | Артём | Кирилл |  | 04.05.2025 18:31 | 0
TP-43 | Настроить Dockerfile для серверной части (FastAPI и PostgreSQL) | ProTalk | 04.04.2025 14:02 | Артём | Кирилл |  | 04.05.2025 18:31 | 0
TP-42 | Создать репозиторий на GitHub. | ProTalk | 04.04.2025 14:02 | Артём | Артём |  | 04.04.2025 14:36 | 0
TP-41 | 1.1 Создание репозитория и настройка окружения | ProTalk | 04.04.2025 14:02 | Артём | Артём | 08.04.2025 | 11.04.2025 10:42 | 0
TP-20 | Диаграмма - развертывания | ProTalk | 03.04.2025 05:08 | Артём | Артём |  | 03.04.2025 05:08 | 0
TP-19 | wireframes | ProTalk | 03.04.2025 05:07 | Артём | Uliana |  | 03.04.2025 05:07 | 0
TP-18 | оформить гит | ProTalk | 03.04.2025 04:54 | Артём | Артём |  | 03.04.2025 09:05 | 0
TP-17 | deploy - диаграмма | ProTalk | 03.04.2025 04:33 | Артём | Артём |  | 03.04.2025 04:33 | 0
TP-15 | SAM/SOM | ProTalk | 03.04.2025 04:12 | Артём | Кирилл |  | 03.04.2025 04:12 | 0
TP-14 | Диаграмма активности | ProTalk | 03.04.2025 03:03 | Артём | Артём |  | 03.04.2025 05:44 | 0
TP-13 | SWOT | ProTalk | 03.04.2025 02:48 | Артём | Кирилл |  | 03.04.2025 04:12 | 0
TP-12 | Портрет ЦА | ProTalk | 03.04.2025 00:51 | Артём | Кирилл |  | 03.04.2025 04:12 | 0
TP-11 | UI Kit | ProTalk | 02.04.2025 23:06 | Uliana | Uliana |  | 03.04.2025 05:06 | 0
TP-10 | Брендбук | ProTalk | 02.04.2025 23:06 | Uliana | Uliana |  | 03.04.2025 05:06 | 0
TP-8 | ER-диаграмма | ProTalk | 02.04.2025 23:05 | Uliana | Артём |  | 03.04.2025 04:12 | 0
TP-6 | функциональные и нефункциональные требования | ProTalk | 02.04.2025 23:04 | Uliana | Кирилл, Артём |  | 03.04.2025 05:05 | 0
TP-4 | пользовательские истории | ProTalk | 02.04.2025 23:02 | Uliana | Uliana |  | 03.04.2025 04:12 | 0
TP-3 | Завести гитхаб | ProTalk | 02.04.2025 21:48 | Артём | Артём |  | 03.04.2025 04:13 | 0
TP-2 | Прописать ТЗ | ProTalk | 02.04.2025 21:48 | Артём | Кирилл, Артём, Uliana |  | 03.04.2025 09:05 | 0
TP-1 | Придумать основу приложения | ProTalk | 02.04.2025 21:48 | Артём | Кирилл, Uliana, Артём |  | 03.04.2025 04:12 | 0
Сумма значений | [7 empty] | 42.1667